## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 玄女地区ほか改良工事 笹岡地区ほか舗装工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (2/4) 平成30年福井国体開通予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 高橋地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 谷口地区ほか舗装工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８６％ 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成29年夏前までの開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油阪道路（大野・大野東区間） | 400 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(大野東・和泉区間) | 8000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下山地区用地国債再取得 ・工事推進： 荒島第２トンネルほか工事着手 九頭竜川橋ほか上下部工事 蕨生地区ほか改良工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１７％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(和泉・油坂区間) | 2100 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長野地区ほか用地取得 ・工事推進 新長野トンネル工事着手 箱ヶ瀬地区ほか改良工事着手 石徹白川橋ほか下部工事着手 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約３％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約８５％ 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県・ 岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 3260 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 田代地区ほか立木補償 ・工事推進 冠山第２トンネルほか工事 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、岐阜県区間を含む 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約３９％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９３％ 甲賀市水口町泉～湖南市岩根 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約９１％ 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５４％ 湖南市岩根～同市石部 L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 松原地区ほか用地取得 ・工事推進： 松原地区ほか文化財調査 矢倉川高架橋下部工事 松原地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約５９％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 宅屋地区ほか用地取得 ・工事推進： 小中小路地区ほか文化財調査 大橋地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約７０％ 事業進捗率：約１８％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約８８％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約７１％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区用地取得 ・工事推進： 北小松高架橋下部工事 北小松地区改良工事 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約３７％ 大津市北小松 L=2.4km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 真野地区文化財調査 大正寺川橋下部工事 雄琴地区ほか改良工事 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率： 約６％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約２１％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約７６％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７５％ 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 寺田地区ほか用地取得 ・工事推進： 富野地区文化財調査 寺田地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約４９％ 事業進捗率：約１２％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 ・工事推進： 京田地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約５３％ 事業進捗率：約１３％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 馬場南地区文化財調査 木津天神山地区ほか改良工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５３％ 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 山田地区ほか用地取得 ・工事推進： 山田地区文化財調査 山田川橋下部工事 山田地区改良工事 | 用地進捗率：約６２％ 事業進捗率：約１６％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 100 | 用地取得着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 森本地区用地取得着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 大宮峰山IC～京丹後大宮IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 1130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 京丹波地区事業損失補償 ・工事推進： 京丹波地区周辺整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７６％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成27年7月18日開通済
大阪府・ 奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 3170 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区用地取得 ・工事推進： 下田原跨道橋工事 下田原地区改良工事 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約５９％ 事業進捗率：約５９％ 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・ 奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 穴虫地区ほか用地先行取得国債 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 穴虫地区ほか埋設文化財調査 | 用地進捗率：約１６％ 事業進捗率：約１２％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・ 和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 1130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下孝子地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 下孝子地区ほか改良工事 下孝子地区舗装工事 平井地区周辺整備工事 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、和歌山県区間を含む 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９２％ 深日ランプ～平井ランプ L=5.4km(2/4) 平成29年4月1日開通済
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 淡輪地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９１％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成29年4月1日開通済
大阪府 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 父鬼地区公共移設補償 ・工事推進： 父鬼地区周辺整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 和泉市父鬼町～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km(2/2) 平成29年4月1日開通
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率： ０％ 門真市薭島～大阪市北区豊崎 L=8.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 100 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 櫨谷地区改良工事 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７３％ (主)小部明石線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 1780 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 有年地区用地取得 ・工事推進 有年原地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約８０％ 事業進捗率：約５８％ 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 200 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 日影地区ほか用地取得 ・工事推進 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８６％ 事業進捗率：約４９％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 150 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 宇山地区用地取得 ・工事推進 炬口地区改良工事 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約８２％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 下伊勢地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約５９％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄） | 1000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 神戸市東灘区向洋町東～長田区南駒栄町 L=14.5km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 100 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７５％ 西区平野町常本～神出町田井 L= 0.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 1600 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 上戸田地区用地取得 ・工事推進 津万井トンネル工事着手 蒲江地区ほか橋梁上部工事 津万地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約４６％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 1590 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 茶園地区用地取得 ・工事推進 塩瀬名塩地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約７４％ 事業進捗率：約９３％ 西宮市山口町下山口～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 10400 | ･調査推進 調査設計 ・用地推進 山本地区ほか公共移設補償 ・工事推進 上石トンネルほか工事 日高神鍋高原IC橋ほか上部工事 祢布地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約２７％ 豊岡南IC～日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 3200 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 豊岡地区ほか整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７１％ 日高神鍋高原IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 平成29年3月25日開通済
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 900 | 用地取得着手 ・調査設計 調査設計 ・用地推進 戸牧地区ほか用地取得着手 ・工事推進 取得用地管理工事 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 豊岡IC～豊岡南IC L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8611 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 曽我地区ほか用地先行取得国債 御所地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 曽我地区ほか埋設文化財調査 新田東佐味トンネル工事 御所地区ほか改良工事 新田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８８％ 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 平成29年夏開通予定 (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 3800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地先行取得国債 ・工事推進： 大江地区ほか埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約２０％ 事業進捗率：約４％ 奈良IC～郡山下ツ道JCT L=6.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 五百井地区ほか用地先行取得国債 三室地区ほか用地取得 ・工事推進： 稲葉西高架橋上部工事 三室地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約４１％ 事業進捗率：約３６％ 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 南今市地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８９％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 2070 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 豆市トンネル工事 今戸高架橋上下部工事 平谷地区ほか改良工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８４％ 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 長殿地区工事用道路設置工事 | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約７％ 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 吉野郡十津川村大字野尻～大字宇宮原 L=6.7km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 松原那智勝浦線（田辺～すさみ） | 2500 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 上富田地区ほか整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９８％ 南紀田辺IC～南紀白浜IC L=14.0km(2/4) 平成27年7月12日開通済 南紀白浜IC～すさみ南IC L=24.0km(2/4) 平成27年8月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 移地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 粉河地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９３％ 紀北かつらぎIC～紀の川IC L=12.9km(2/4) 平成26年3月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 2410 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 根来地区ほか周辺整備工事 弘西地区ほか工事用道路撤去工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 岩出根来IC～和歌山JCT L=6.5km(2/4) 平成29年3月18日開通済
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 319 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 二河地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 市屋地区ほか整備工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７５％ 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km(2/4) 平成27年9月13日開通済
三重県・ 和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 1460 | 用地取得着手、工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新宮地区ほか用地取得着手 ・工事推進： 新宮地区改良工事着手 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、三重県区間を含む 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約６％ 新宮市あけぼの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 810 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 大屋地区ほか公共移設補償 小屋谷地区ほか用地取得 ・工事推進： 芳養高架橋上部工事 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８３％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 3900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 野地区ほか用地取得 ・工事推進： ５号トンネル工事 有田川１号橋ほか下部工事 里地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約４１％ 事業進捗率：約１０％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 冷水地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 冷水地区ほか改良工事 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５４％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 3900 | 用地取得着手、工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： すさみ地区ほか用地取得着手 ・工事推進： すさみ地区ほか改良工事着手 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定