## 近畿
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 915 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 玄女地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (2/4) 平成30年福井国体開通予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 轟地区事業損失補償 ・工事推進： 轟地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成29年7月8日開通済
福井県 | 一般国道158号 大野油阪道路（大野・大野東区間） | 900 | 用地取得着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 川上地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路 (大野東・和泉区間) | 10900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下唯野地区ほか用地国債再取得 ・工事推進： 蕨生地区ほか改良工事 九頭竜川橋ほか上部工事 和泉トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約27％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路 (和泉・油坂区間) | 4500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長野地区ほか用地取得 ・工事推進： 箱ヶ瀬地区ほか改良工事 天頭谷橋ほか下部工事 石徹白川橋ほか上部工事 川合トンネルほか工事 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約7％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 70 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約85％ 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 3500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田代地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 塚地区改良工事 冠山２号橋ほか下部工事 冠山第２トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約93％ 甲賀市水口町泉～湖南市岩根 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 ・工事推進： 上砥山地区埋蔵文化財調査 上砥山地区改良工事着手 三ツ池高架橋下部工事着手 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約83％ 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約54％ 湖南市岩根～同市石部 L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 佐和山地区ほか用地取得 ・工事推進： 佐和山地区ほか埋蔵文化財調査 松原地区ほか改良工事 矢倉川高架橋下部工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約60％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 5200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 三上地区ほか用地取得 ・工事推進： 大中小路地区ほか埋蔵文化財調査 大橋地区ほか改良工事 三上高架橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約22％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約90％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約72％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区用地取得 ・工事推進： 北小松地区改良工事 北小松高架橋下部工事 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約44％ 大津市北小松 L=2.4km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 京ヶ山地区埋蔵文化財調査 仰木の里地区改良工事 大正寺川橋ほか下部工事 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約23％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約76％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約75％ 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 寺田地区ほか用地取得 ・工事推進： 寺田地区埋蔵文化財調査 寺田地区改良工事 寺田高架橋下部工事 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約21％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 ・工事推進： 境谷地区埋蔵文化財調査 倉谷地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約23％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 木津天神山地区改良工事 木津跨線橋ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約56％ 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 山田地区ほか用地取得 ・工事推進： 山田地区埋蔵文化財調査 乾谷地区ほか改良工事 山田川橋下部工事 乾谷高架橋上部工事 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約20％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 森本地区用地取得 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％ 大宮峰山IC～京丹後大宮IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 京丹波地区事業損失補償 ・工事推進： 京丹波地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成27年7月18日開通済
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区用地取得 ・工事推進： 下田原東地区改良工事 下田原東跨道橋下部工事 下田原跨道橋上部工事 北田原東地区埋蔵文化財調査 北田原東地区改良工事 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約61％ 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県・大阪府 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田尻地区用地取得 田辺地区用地取得 ・工事推進： 穴虫地区埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約19％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 38 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 深日～孝子地区公共移設補償 ・工事推進： 深日～孝子地区周辺整備工事 平井地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 深日ランプ～平井ランプ L=5.4km(2/4) 平成29年4月1日開通済
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 淡輪～深日地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成29年4月1日開通済
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 500 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 門真市薭島～大阪市北区豊崎 L=8.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 櫨谷地区ほか埋蔵文化財調査 櫨谷地区改良工事 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約73％ (主)小部明石線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 福井地区ほか埋蔵文化財調査 有年横尾ほか地区改良工事 矢野川橋下部工事 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約53％ 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒田地区用地取得 ・工事推進： 日影地区改良工事 作山川橋上下部工事着手 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約52％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 宇山地区用地取得 ・工事推進： 炬口地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約83％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約60％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄） | 1500 | 用地取得着手、工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区用地取得着手 ・工事推進： 六甲アイランド地区改良工事着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 神戸市東灘区向洋町東～長田区南駒栄町 L=14.5km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区用地取得着手 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約75％ 西区平野町常本～神出町田井 L= 0.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上戸田地区用地取得 ・工事推進： 寺内地区ほか改良工事 津万高架橋ほか橋梁上部工事 津万井トンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約50％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 茶園地区用地取得 ・工事推進： 東久保地区ほか改良工事 生瀬地区橋梁下部工事 城山トンネル工事着手 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約90％ 西宮市山口町下山口～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 8300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 山本地区ほか埋蔵文化財調査 祢布地区ほか改良工事 祢布川橋ほか下部工事 八代川橋ほか上部工事 上石トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約53％ 豊岡南IC～日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 84 | ・調査推進： 久斗地区ほか埋蔵文化財遺物整理 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 日高神鍋高原IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 平成29年3月25日開通済
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 2300 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 戸牧地区ほか用地取得 ・工事推進： 豊岡IC改良工事着手 豊岡南高架橋ほか下部工事着手 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約8％ 豊岡IC～豊岡南IC L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 曽我地区ほか用地取得 ・工事推進： 曽我地区ほか埋蔵文化財調査 曲川高架橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％ 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 平成29年8月19日開通済 (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 4550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 ・工事推進： 奈良市域埋蔵文化財調査 奈良市域・大和郡山市域取得用地管理工事 下三橋地区改良工事着手 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約8％ 奈良IC～郡山下ツ道JCT L=6.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％ 奈良北IC～奈良IC L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 五百井地区ほか用地取得 ・工事推進： 三室地区改良工事 稲葉西高架橋上部工事 三室地区舗装工事 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約40％ 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 南今市地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 今戸高架橋上部工事 豆市トンネル工事 豆市トンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 平成31年度開通予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 600 | 工事着手 ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区２号橋下部工事着手 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約13％ 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 吉野郡十津川村大字野尻～大字宇宮原 L=6.7km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： すさみ地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 南紀田辺IC～南紀白浜IC L=14.0km(2/4) 平成27年7月12日開通済 南紀白浜IC～すさみ南IC L=24.0km(2/4) 平成27年8月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 笠田東地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 紀北かつらぎIC～紀の川IC L=12.9km(2/4) 平成26年3月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 湯屋谷地区公共移設補償 ・工事推進： 湯屋谷地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 岩出根来IC～和歌山JCT L=6.5km(2/4) 平成29年3月18日開通済
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 2587 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新宮地区用地取得 新宮地区公共移設補償 紀宝地区用地取得 紀宝地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 新宮地区改良工事 熊野川河口大橋下部工事 紀宝地区埋蔵文化財調査 紀宝ランプ橋ほか下部工事着手 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約10％ 新宮市あけぼの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 芳養地区用地取得 大屋地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 芳養地区ほか改良工事 芳養高架橋上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 4900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 ・工事推進： 新堂地区ほか改良工事 １号橋下部工事 ５号橋上部工事 ５号トンネル工事 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約21％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 藤白地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 藤白地区ほか改良工事 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約70％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 8400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 有田地区ほか用地取得 串本地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 串本地区ほか埋蔵文化財調査 江田地区ほか改良工事 江住川橋ほか下部工事 里野トンネルほか工事着手 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約11％ すさみ南IC～串本IC L=19.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 串本IC～太地IC L=18.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定