## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 笹岡地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 堂本地区ほか用地国債再取得 堂本地区ほか公共移設補償 ・工事推進 田野地区改良工事 真名川橋上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約21％ 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 令和4年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 14650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 勝原地区公共移設補償 ・工事推進 蕨生地区ほか改良工事 荒島第２ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約48％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 令和4年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 12567 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 箱ヶ瀬地区ほか用地国債再取得 川合地区公共移設補償 ・工事推進 新子馬巣谷橋下部工事 石徹白川橋上部工事 大谷ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約17％
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 80 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約87％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 2450 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 奥塚原地区改良工事 田代地区改良工事 冠山５号橋下部工事 冠山２号橋ほか上部工事 冠山第２トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 ・工事推進： 上砥山地区埋蔵文化財調査 上砥山地区改良工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約86％
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約91％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 松原地区用地取得 ・工事推進： 佐和山地区埋蔵文化財調査 松原地区ほか改良工事 矢倉川高架橋下部工事 彦根トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 4600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか用地取得 ・工事推進： 宅屋地区ほか埋蔵文化財調査 手原地区ほか改良工事 野洲川橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約31％
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約73％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区公共移設補償 ・工事推進： 北小松地区改良工事 北小松高架橋上下部工事 北小松トンネル工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 京ヶ山地区埋蔵文化財調査 雄琴川橋下部工事 大正寺川橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約44％
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約76％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約76％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 2710 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 寺田地区ほか用地取得 寺田地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 今池川橋下部工事 寺田跨線橋上部工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約48％
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 城陽地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 八条地区用地取得着手 | 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約1％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 倉谷地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 倉谷地区改良工事 上安久高架橋下部工事 境谷トンネル工事 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約23％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 乾谷地区ほか用地取得 乾谷地区公共移設補償 ・工事推進： 乾谷地区改良工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約29％ 相楽郡精華町乾谷大崩～同郡同町乾谷金堀 L=0.7km(2/4) 令和5年春開通予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 360 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 木津地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 木津川市木津天神山～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 令和2年3月15日開通済
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 周枳地区ほか用地取得 ・工事推進： 周枳地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区改良工事 | 用地進捗率：約17％ 事業進捗率：約8％
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 孝子地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 孝子地区ほか周辺整備工事 平井地区周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区ほか用地取得 ・工事推進： 下田原地区改良工事 北田原東地区改良工事 下田原東ランプ橋下部工事 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約67％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 680 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 旭ヶ丘地区ほか用地取得 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 田尻地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約35％
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 2150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区ほか用地取得 ・工事推進： ポートアイランド地区改良工事 六甲アイランド地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約5％
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 櫨谷地区用地取得 ・工事推進： 櫨谷地区埋蔵文化財調査 櫨谷地区改良工事 櫨谷地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約74％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 有年横尾地区ほか改良工事 黒尾橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約66％ 相生市若狭野町八洞～若狭野 L=1.5km(4/4) 令和4年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地取得 ・工事推進： 黒田地区改良工事 笠波トンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約61％
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 宇山地区用地取得 ・工事推進： 宇山地区埋蔵文化財調査 炬口地区ほか改良工事 炬口トンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約77％
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約61％
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約77％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下戸田地区用地取得 ・工事推進： 上戸田地区埋蔵文化財調査 津万地区改良工事 下戸田高架橋下部工事 津万高架橋上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約56％ 西脇市寺内～同市黒田庄町大伏 L=2.1km(2/4) 令和2年3月14日開通済
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 2250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 ・工事推進： 東久保地区改良工事 生瀬地区橋梁下部工事 生瀬地区橋梁上部工事 城山トンネル工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約84％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 2700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区ほか用地取得 ・工事推進： 上佐野地区ほか埋蔵文化財調査 豊岡ICほか改良工事 豊岡ICランプ橋上部工事 戸牧トンネル工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約46％
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上佐野地区ほか舗装工事 上佐野地区ほか道路付属物工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 但馬空港IC～日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 令和2年秋開通予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 4750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 下三橋地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 下三橋地区ほか改良工事 下三橋地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約21％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 9450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 曽我地区ほか用地取得 小槻地区ほか公共移設補償 小槻地区事業損失補償 ・工事推進： 小槻地区改良工事 曲川地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 五百井・興留地区用地取得 ・工事推進： 三室地区舗装工事 五百井地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約45％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 110 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 太田地区ほか用地取得 ・工事推進： 南今市地区ほか取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 （風屋川津・宇宮原工区） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 風屋地区用地取得 ・工事推進： 川津地区1号橋下部工事 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約3％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区改良工事 長殿地区1号橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約19％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 6100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新宮地区用地国債再取得 あけぼの地区公共移設補償 鵜殿地区ほか用地取得 鵜殿地区ほか公共移設補償 ・工事推進： あけぼの地区改良工事 鵜殿地区改良工事 熊野川河口大橋上下部工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約37％
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 粉白地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 9800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田並地区ほか用地取得 江住地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 高富地区ほか改良工事 二色川橋ほか橋梁下部工事 江住第二ほかトンネル工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約33％
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 小屋谷地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(4/4) 令和4年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 6000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 鰈川地区ほか改良工事 ５号橋下部工事 １号橋ほか上部工事 ５号トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約30％ 有田市野～新堂 L=0.2km(2/2) 令和4年度開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 藤白地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 海南市冷水～藤白 L=0.7km(4/4) 令和3年度開通予定