## 道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 堀水地区改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） | 6960 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 堂本地区ほか用地国債再取得 堂本地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 堂本地区ほか改良工事 中津川橋ほか上部工事 中津川地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約70％ 大野IC～（仮称）大野東IC L=5.5km(2/2) 令和4年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 10000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 勝原地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 蕨生地区ほか改良工事 荒島第２ほかトンネル工事 荒島第１ほかトンネル舗装工事 荒島第１ほかトンネル設備工事 和泉地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ （仮称）大野東IC～（仮称）勝原IC L=4.5km(2/2) 令和4年度開通予定 （仮称）勝原IC～（仮称）和泉IC L=9.5km(2/2) 令和5年秋開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 14450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 川合地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 東市布地区改良工事 此の木谷橋ほか橋梁下部工事 大谷ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約47％ （仮称）和泉IC～（仮称）油坂出入口 L=15.5km（2/2） 令和8年春開通予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 疋田地区用地取得 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約89％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田代地区改良工事 冠山6号橋橋梁上部工事 田代地区道路設備工事 冠山2号トンネル舗装工事 冠山2号トンネル設備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 揖斐川町塚奥山～池田町田代 L=7.8km（2/2） 令和5年内開通予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 上砥山地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 上砥山地区改良工事 上砥山高架橋下部工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約82％ 栗東市小野～上砥山 L=0.9km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 910 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 佐和山地区公共移設補償 ・工事推進： 佐和山地区埋蔵文化財調査 佐和山地区改良工事 矢倉川高架橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 5400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか用地取得 手原地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 中地区ほか埋蔵文化財調査 手原地区ほか改良工事 野洲川橋ほか下部工事 中ノ井川橋ほか上部工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約49％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約73％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区公共移設補償 ・工事推進： 北小松地区改良工事 滝川橋ほか下部工事 北小松高架橋ほか上部工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約63％ 大津市北小松 L=2.4km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 540 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 真野地区改良工事 天神川橋下部工事 大正寺橋ほか上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km（4/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％
京都市 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 寺田地区ほか用地取得 寺田地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 寺田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ 城陽市寺田～富野 L=2.1km（4/4） 新名神高速道路と合わせて開通予定
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 538 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 富野～井手地区用地取得 ・工事推進： 富野～井手地区改良工事着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 八条地区用地取得 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 3120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 上安地区公共移設補償 ・工事推進： 菖蒲谷地区改良工事 上安久高架橋下部工事 京田ランプ橋上部工事 境谷トンネル工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約39％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 柘榴地区ほか用地取得 ・工事推進： 乾谷地区改良工事 乾谷地区舗装工事 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約40％ 相楽郡精華町乾谷大崩～同郡同町乾谷金堀 L=0.7km(2/4) 令和5年春開通予定
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新町地区ほか用地取得 ・工事推進： 河辺地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区ほか改良工事 森本地区第一高架橋下部工事 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約27％
大阪府・大阪市 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 840 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区ほか用地取得 ・工事推進： 高山西地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約72％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約45％
神戸市 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 4155 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区ほか用地取得 ・工事推進： 六甲アイランド地区橋梁下部工事 六甲アイランド地区橋梁上部工事着手 | 用地進捗率：約16％ 事業進捗率：約11％
神戸市 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 菅野地区用地取得 下村地区ほか公共移設 ・工事推進： 菅野地区改良工事 菅野地区橋梁上部工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約91％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 若狭野地区ほか改良工事 若狭野地区舗装工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約75％ 相生市若狭野町八洞～若狭野 L=1.5km(4/4) 令和4年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 3300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地取得 ・工事推進： 黒田地区ほか改良工事 笠波トンネル工事 笠波トンネル舗装工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約64％ 香美町村岡区福岡～日影 L=2.4km(2/2) 令和5年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 宇山地区公共移設補償 ・工事推進： 宇山地区改良工事 炬口トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 令和7年春開通予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約62％
神戸市 | 一般国道175号 神出バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区ほか用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約79％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 下戸田地区公共移設補償 ・工事推進： 上戸田地区埋蔵文化財調査 下戸田地区ほか改良工事 下戸田地区橋梁下部工事 津万地区ほか橋梁上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％ 西脇市下戸田～寺内 L=3.1km(2/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 2250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 赤坂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 赤坂地区ほか改良工事 生瀬地区橋梁上下部工事 生瀬地区橋梁撤去工事 生瀬トンネル工事 生瀬トンネル舗装工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約89％ 西宮市塩瀬町～生瀬町 L=2.2km(4/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 戸牧地区用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区用地取得 ・工事推進： 豊岡ICほか改良工事 上佐野地区ほか橋梁上下部工事 佐野トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ （仮称）豊岡IC～但馬空港IC L=2.0km(2/4) 令和6年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道43号 名神湾岸連絡線 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 八条地区公共移設補償 ・工事推進： 八条地区埋蔵文化財調査 八条地区改良工事 下三橋地区橋梁下部工事 八条地区橋梁上部工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約62％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 小槻地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 曽我地区埋蔵文化財調査 土橋地区改良工事 曲川地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ （仮称）橿原JCT（大阪方面接続ランプ） 令和8年春開通予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 480 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 興留・小吉田地区用地取得 ・工事推進： 興留地区埋蔵文化財調査 小吉田地区改良工事着手 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約47％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 太田地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 七色地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 （風屋川津・宇宮原工区） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 風屋地区用地取得 風屋地区公共移設補償 ・工事推進： 川津地区1号橋下部工事 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約5％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区改良工事 1号橋下部工事 2号橋上部工事 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約34％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 7000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 あけぼの地区用地国債再取得 ・工事推進： あけぼの地区改良工事 熊野川河口大橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ （仮称）紀宝IC～（仮称）新宮北IC L=2.4km(2/2) 令和6年秋開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： あけぼの地区ほか用地取得着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 1650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 神野川地区ほか用地取得 ・工事推進： 八尺鏡野地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約4％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 12000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 和深地区用地取得 和深地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 田子地区ほか改良工事 鬮野川橋ほか下部工事 二色川橋上部工事 江住第二ほかトンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約54％ （仮称）串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 380 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大屋地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 令和4年3月20日 開通
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 5400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 小南地区ほか改良工事 4号橋ほか下部工事 1号橋ほか上部工事 5号トンネル工事 1号トンネル工事着手 野地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約52％ 有田市野～新堂 L=0.2km(2/2) 令和4年度開通予定 海南市小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 40 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 冷水地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 海南市冷水～藤白 L=0.7km(4/4) 令和4年3月4日開通 海南市冷水 L=0.4km(4/4) 令和7年春開通予定