## 道路事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 南疋田地区改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） | 1598 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上野地区ほか用地国債再取得 ・工事推進： 新塚原地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 大野IC～荒島IC L=5.5km(2/2) 令和5年3月19日開通
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 5452 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下山地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 下山地区ほか改良工事 荒島第２トンネル工事 荒島第２ほかトンネル舗装工事 荒島第２ほかトンネル設備工事 和泉地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 荒島IC～勝原IC L=4.5km(2/2) 令和5年3月19日開通 勝原IC～九頭竜IC L=9.5km(2/2) 令和5年秋開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 17940 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 東市布地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 上半原地区ほか改良工事 箱ケ瀬東高架橋ほか下部工事 新小子馬巣谷橋ほか上部工事 大谷ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ 九頭竜IC～（仮称）油坂出入口 L=15.5km（2/2） 令和8年春開通予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 疋田地区用地取得 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約90％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 4900 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田代地区ほか改良工事 冠山6号橋ほか橋梁上部工事 冠山2号ほかトンネル舗装工事 冠山2号ほかトンネル設備工事 田代地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 揖斐川町塚奥山～池田町田代 L=7.8km（2/2） 令和5年内開通予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1898 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区公共移設補償 ・工事推進： 上砥山地区ほか改良工事 三ツ池高架橋下部工事 上砥山高架橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 栗東市小野～上砥山 L=0.9km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 2628 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 佐和山地区公共移設補償 ・工事推進： 松原地区ほか改良工事 鳥居本高架橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 5400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 大橋地区用地取得 手原地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 手原地区ほか改良工事 野洲川橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約60％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約73％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 1650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区公共移設補償 ・工事推進： 北小松地区ほか改良工事 小松跨道橋下部工事 北小松高架橋ほか上部工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約67％ 大津市北小松 L=2.4km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 1974 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 真野地区公共移設補償 ・工事推進： 真野地区ほか改良工事 天神川橋ほか上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約46％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km（4/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 寺田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ 城陽市寺田～富野 L=2.1km（4/4） 新名神高速道路と合わせて開通予定
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 富野～井手地区用地取得 ・工事推進： 富野～井手地区改良工事 才田川橋ほか橋梁下部工事 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約5％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 455 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八条地区改良工事着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約１％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 2070 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 ・工事推進： 菖蒲谷地区改良工事 上安久高架橋下部工事 京田ランプ橋上部工事 上安久高架橋上部工事着手 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約47％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 柘榴地区ほか用地取得 ・工事推進： 乾谷地区改良工事 柘榴5号跨道橋下部工事 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約46％ 相楽郡精華町乾谷大崩～同郡同町乾谷金堀 L=0.7km(2/4) 令和5年3月31日開通
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新町地区ほか用地取得 ・工事推進： 河辺地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区ほか改良工事 森本地区第一高架橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約30％
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 720 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 1780 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区ほか用地取得 鹿畑地区移設補償 ・工事推進： 鹿畑東地区改良工事 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約75％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約47％
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 4150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： ポートアイランド地区用地取得 ポートアイランド地区移設補償 ・工事推進： 六甲アイランド地区橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約16％ 事業進捗率：約13％
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 永井谷地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 伊川谷地区ほか改良工事 菅野地区橋梁上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 若狭野地区ほか用地取得 ・工事推進： 黒尾橋上部工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約78％ 相生市若狭野町八洞～若狭野 L=1.5km(4/4) 令和4年10月30日開通
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 3700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地買収 ・工事推進： 黒田～日影地区改良工事 笠波トンネル工事 笠波トンネル設備工事 笠波トンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 香美町村岡区福岡～日影 L=2.4km(2/2) 令和5年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 1680 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 宇山地区公共移設補償 ・工事推進： 宇山地区改良工事 炬口トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 令和7年春開通予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約63％
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区ほか用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約79％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下戸田地区公共移設補償 ・工事推進： 上戸田地区埋蔵文化財調査 下戸田地区ほか改良工事 下戸田地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ 西脇市下戸田～寺内 L=3.1km(2/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 赤坂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 赤坂地区ほか改良工事 生瀬地区橋梁上下部工事 生瀬地区橋梁撤去工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約91％ 西宮市塩瀬町～生瀬町 L=2.2km(4/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 戸牧～宮井地区用地買収 ・工事推進： 戸牧地区改良工事着手 豊岡IC橋下部工事着手 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約4％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 3200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 戸牧～上佐野地区改良工事 豊岡南高架橋ほか上部工事 佐野トンネル工事 佐野トンネルほか設備工事 佐野トンネルほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ （仮称）豊岡IC～但馬空港IC L=2.0km(2/4) 令和6年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道43号 名神湾岸連絡線 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
兵庫県 | 一般国道178号 城崎道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 2945 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 八条地区公共移設補償 ・工事推進： 八条地区改良工事 八条地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約63％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 用地国債再取得 小槻地区ほか公共移設補償 小槻地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 土橋地区改良工事 出・勝目地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ （仮称）橿原JCT（大阪方面接続ランプ） 令和8年春開通予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 興留・小吉田地区用地取得 ・工事推進： 小吉田地区改良工事 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約49％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 太田地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 60 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 猿飼地区用地取得 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約2％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 （風屋川津・宇宮原工区） | 320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 風屋地区用地取得 ・工事推進： 川津地区1号橋下部工事 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約6％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 820 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区改良工事 長殿地区1号橋下部工事 長殿地区1号トンネル工事着手 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約39％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 4750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 鵜殿地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 鵜殿地区ほか改良工事 熊野川河口大橋ほか上部工事 成川地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ （仮称）紀宝IC～（仮称）新宮北IC L=2.4km(2/2) 令和6年秋開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： あけぼの地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約4％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 1650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 神野川地区ほか用地取得 ・工事推進： 鬮野川地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約6％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 21992 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 和深地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 和深地区ほか改良工事 田並川橋ほか下部工事 二色川橋ほか上部工事 田並ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約47％ （仮称）串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 5400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 冷水地区改良工事 冷水地区橋梁上下部工事 １号ほかトンネル工事 ５号トンネル設備工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 有田市野～新堂 L=0.2km(2/2) 令和5年2月19日開通 海南市小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 冷水地区改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 海南市冷水 L=0.4km(4/4) 令和7年春開通予定